## User Stories
User Stories |  |  | Confirmations / Acceptance Tests
1 | eu como utilizador quero poder visualizar as minhas UCS, para saber as quais estou inscrito | 1 | Dado que o utilizador clica no icon da aplicacao, quando arranca pela primeira vez, e pedido ao utilizador para introduzir o email, a aplicacao memoriza o email na aplicação para ligações posteriores, após a introdução, a aplicação deverá sincronizar com a google Spreadsheet e apresentar uma lista com as UCS (nome da UC, ano e semestre do curso) em que o utilizador esta inscrito no atual semestre lectivo Dado que o utilizador se encontra no ecra com a lista das UCS este ao clicar no botão "atualizar" a aplicacao deverá ligar-se à google Spreadsheet e atualizar a lista de UCS (nome da UC, ano e semestre do curso) em que o utilizador esta inscrito no atual semestre lectivo Dado que o utilizador clica no icon da aplicacao, quando arranca, esta ao conectar-se com a google Spreadsheet verifica que este nao tem qualquer UCS em que o utilizador esteja inscrito no atual semestre lectivo, a aplicacao apresenta na lista a mensagem "Não está inscrito em qualquer UC no atual semestre lectivo" Dado que o utilizador clica no icon da aplicacao, quando arranca, e aplicacao não consegue conectar-se a google spreadsheet esta apresenta uma caixa de dialogo informando o utilizador "Impossível connectar à Google spreadsheet" Dado que o utilizador se encontra no ecra com a lista das disciplinas, este ao clicar no botao actualizar, caso a aplicacao não consiga conectar-se à Google spreadsheet, esta apresenta uma caixa de dialogo informando o utilizador "Impossível connectar à Google spreadsheet" Dado que o utilizador deseja mudar o email, deverá clicar nos settings da aplicação e desmarcar a checkbox "memorizar email".
1
Business Value
Status
2 | Eu como utilizador quero poder visualizar os detalhes das minhas UCs, para saber os detalhes sobre elas | 1 | Dado que o utilizador se encontra no ecra com a lista das UCs, este ao fazer um clique numa das UCs da lista de ucs, a aplicacao deverá apresentar um ecra com todos os detalhes relativos a essa UC (nome completo, abreviatura, curso, ano e semestre, docente responsável e todos os turnos)
1
Business Value
Status
3 | Eu como utilizador quero poder visualizar a informação relativa a cada turno, para ter toda a informacão necessária para fazer um horário | Priority | Dado que o utilizador se econtra no ecra de detalhes das UCs, este, ao fazer um clique num dos trunos de uma UC, a aplicacao deverá apresentar um ecra com todas as informações relativas a esse turno (tipo e numero, hora de inicio, duração e sala)
2
Business Value
Status
4 | Eu como utilizador quero poder consultar a informacao enquanto estou offline, para quando não estiver com acesso à internet consultar as minhas informações | Priority | Dado que o utilizador nao tem acesso à internet a aplicacao deverá ir buscar a informação à base de dados local Dado que o utilizador está sem acesso à internet é apresentado na action bar um icon informativo desse facto
3
Status
5 | Eu como utilizador quero poder inscrever-me aos turnos das UCs, para poder gerir o meu horário. | 1 | Dado que o utilizador se encontra no ecra Detalhes da UC, este clica no icon (>) do item "Turno prático" a aplicação deverá apresentar uma caixa de diálogo com os vários turnos práticos da UC. Dado que o utilizador se econtra no ecra da Caixa de Dialogo com os turnos respectivos à UC, este selecciona o turno prático que pretende, a aplicação deverá voltar ao ecra de detalhes da UC com a informação de turno prático actualizada. Dado que o utilizador se econtra no ecra da Caixa de Dialogo com os turnos respectivos à UC, caso o utilizador seleccione turno prático que cause sobreposição deve ser apresentado uma caixa de diálogo com a informação do turno que está sobreposto. Dado que o utilizador se encontra no ecra Detalhes da UC, caso o turno prático esteja sobreposto, a designação do mesmo deve ser apresentado com fonte a vermelho. Dado que o utilizador se econtra no ecra da Caixa de Dialogo com os turnos respectivos à UC, caso o utilizador seleccione a opção cancelar a aplicação cancela a operação, e volta ao ecra Detalhes da UC.
4
Status
6 | Eu como utilizador quero poder ser notificado de propostas de trocas diretas entre turnos das UCS a qual estou inscrito, para facilitar a minha troca de turnos. | Priority | Dado que o utilizador se encontra no ecra com a lista das UCS, a aplicacao contem na action bar um icon "trocas", com a quatidade de proposta de trocas de turno, caso exista. Dado que o utilizador se encontra no ecra com a lista das UCS, e clique no icon "trocas", a aplicação deverá apresentar o ecra de gestão de trocas de turno. Dado que o utilizador se encontra no ecra de gestão de trocas de turno, e clique numa proposta, a aplicação deve expandir os dados da proposta com as devidas diferenças entre os turnos (hora, data, nome do docente).
3
Business Value
Status
7 | Eu como utilizador quero criar pedidos de trocas de Turnos das UCS a qual estou inscrito, para poder trocar de turno | Priority | Dado que o utilizador se encontra no ecra Detalhes da UC, este clica no icon "Detalhes dos Turnos" (Icon - "...") a aplicação deverá mostrar os detalhes de todos os turnos da UC selecionada. Dado que o utilizador se encontra na actividade detalhes de turnos, este ao inscrever-se e caso o turno escolhido esteja cheio, a aplicação deverá perguntar ao utilizador se este pertende fazer um pedido de troca de turno.
2
Business Value
Status
8 | Eu como utilizador quero poder aceitar pedidos de trocas de turnos das UCS a qual estou inscrito, para poder trocar de turno | Priority | Dado que o utilizador se encontra no ecra de gestão de trocas de turno, e clique numa proposta, a aplicação expande com os dados da proposta, este clica no botão "adicionar" para efectuar a troca. Dado que o utilizador aceita a proposta, a aplicação envia um email ao estudante que propos a troca, para os docentes dos turnos e para o docente responsavel pela UC, com a indicação dos dados dos estudantes(nome, numero de aluno) e dos turnos que trocam (nome da uc, e turnos, ex "PL2 para PL3"); Dado que o utilizador aceita a proposta, a aplicação atualiza a google Spreadsheet e anula todos os pedidos de troca turnos envolvendo os mesmos estudantes, UC, e Tipo de UC. Dado que o utilizador se encontra no ecra de gestão de trocas de turno, e clique numa proposta, a aplicação expande com os dados da proposta, este clica no botão "Ignorar" a aplicacao recolhe os dados da proposta.
3
Business Value
Status

## Planning
Release Plan
Release Number | Goal | User Stories | Date???
1 | Visualizar Ucs, e os seus dados | US1, US2, US3, US4 | 2014-05-08
Iteration Plan
Iteration Number | Selected User Stories | Starting Week | Ending Week
1 | US1, US2, | 2014-04-11 | 2014-04-25
2 | US3, US4 | 2014-05-02 | 2014-05-05
3 | US4, US5 | 2014-05-15 | 2014-05-27
4 | US6, US7 | 2014-05-27 | 2014-06-04
5 | US8 | 2014-06-04 | 2014-06-09

## Iteration 1
Iteration Name |  | Start date: |  | End Date: | Estimated Velocity
Selected User Stories |  |  | Tasks
|  |  | To Do |  |  | In Progress |  | Finished
1 | eu como utilizador quero poder visualizar as minhas UCS, para saber as quais estou inscrito | Priority | [5 empty] | Seleccionar Conta, e carrregar os dados da spreadsheet para a base de dados | Ley/Tiago
|  | Estimate | [6 empty] | 1
Business Value
|  | Status | [5 empty] | Mostrar os Dados na MainActivity | Ley/Tiago
2
[8 empty] | Fazer testes de aceitacao | Ley/Tiago
3
[8 empty] | Carregar ListView com os dados da BaseDados | Ley/Tiago
3
[8 empty] | criar Base de Dados | Tiago/Ley
1
[8 empty] | criar actividade DetalhesUC | Ley/Tiago
1
[6 empty] | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir | Tiago/Ley
2
2 | Eu como utilizador quero poder visualizar os detalhes das minhas UCs, para saber os detalhes sobre elas | Priority
Estimate
|  | Business Value | [5 empty] | Adicionar os turnos da spreadsheet para a base de dados | Tiago/Ley
|  | Status | [6 empty] | 3
[8 empty] | Fazer testes de aceitacao | Tiago/Ley
3
[8 empty] | Visualizar os turnos de uma uc, fazer aparecer no ecra DetalhesActivity | Tiago/Ley
3
[8 empty] | Visualizar dados da UC na actividade dados UC | Tiago/Ley
2

## Iteration 2
Iteration Name |  | Start date: |  | End Date: | Estimated Velocity
Selected User Stories |  |  | Tasks
|  |  | To Do |  |  | In Progress |  | Finished
3 | Eu como utilizador quero poder visualizar a informação relativa a cada turno, para ter toda a informacão necessária para fazer um horário | Priority | [5 empty] | Clique sobre um turno da uc, criar fragmento detalhes turno | Ley/Tiago
|  | Estimate | [6 empty] | 1
Business Value
|  | Status | [5 empty] | mostrar nos detalhes da UC todos os turnos dessa uc | Ley/Tiago
2
[8 empty] | mostar na actividade detalhes da UC, mostrar os turnos dessa UC com infos Basicas | Ley/Tiago
4
[8 empty] | criar actividade para mostrar os detalhes de cada turno | Ley/Tiago
4
[6 empty] | Fazer testes aceitacao | Tiago/Ley
3
4 | Eu como utilizador quero poder consultar a informacao enquanto estou offline, para quando não estiver com acesso à internet consultar as minhas informações | Priority
Story Points
Assigned To
|  | Status | [5 empty] | Fazer a ligacao da base de dados local com o programa | Tiago/Ley
3
[6 empty] | mostrar na MainActivity, apenas as Ucs em que a conta (email) esta inscrito | Tiago/Ley
1
[6 empty] | Fazer testes aceitacao | Ley/Tiago
3
[8 empty] | Icon a mostrar o estado da ligação | Ley/Tiago
3
[8 empty] | querys para a base de dados | Tiago/Ley
3
[8 empty] | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir | Ley/Tiago
2

## Iteration 3
Iteration Name |  | Start date: |  | End Date: | Estimated Velocity
Selected User Stories |  |  | Tasks
|  |  | To Do |  |  | In Progress | Finished
4 | Eu como utilizador quero poder consultar a informacao enquanto estou offline, para quando não estiver com acesso à internet consultar as minhas informações | Priority | mostrar na MainActivity, apenas as Ucs em que a conta (email) esta inscrito |  | Tiago/Ley
|  | 3 |  |  | 1
|  | Status | Fazer testes aceitacao |  | Ley/Tiago
3
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
5 | Eu como utilizador quero poder inscrever-me aos turnos das UCs, para poder gerir o meu horário. | 1 | Dado que o utilizador se encontra no ecra Detalhes da UC, este clica no icon (>) do item "Turno prático" a aplicação deverá apresentar uma caixa de diálogo com os vários turnos práticos da UC. |  | Ley/Tiago
|  | 4 |  |  | 2
|  | Status | Dado que o utilizador se econtra no ecra da Caixa de Dialogo com os turnos respectivos à UC, este selecciona o turno prático que pretende, a aplicação deverá voltar ao ecra de detalhes da UC com a informação de turno prático actualizada. |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2

## Iteration 4
Iteration Name |  | Start date: |  | End Date: | Estimated Velocity
Selected User Stories |  |  | Tasks
|  |  | To Do |  |  | In Progress | Finished
6 | Eu como utilizador quero poder ser notificado de propostas de trocas diretas entre turnos das UCS a qual estou inscrito, para facilitar a minha troca de turnos. | Priority | mostrar na MainActivity, apenas as Ucs em que a conta (email) esta inscrito |  | Tiago/Ley
|  | 3 |  |  | 1
Business Value
|  | Status | Fazer testes aceitacao |  | Ley/Tiago
3
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
7 | Eu como utilizador quero criar pedidos de trocas de Turnos das UCS a qual estou inscrito, para poder trocar de turno | Priority | Dado que o utilizador se encontra no ecra Detalhes da UC, este clica no icon (>) do item "Turno prático" a aplicação deverá apresentar uma caixa de diálogo com os vários turnos práticos da UC. |  | Ley/Tiago
|  | 2 |  |  | 2
Business Value
|  | Status | Dado que o utilizador se econtra no ecra da Caixa de Dialogo com os turnos respectivos à UC, este selecciona o turno prático que pretende, a aplicação deverá voltar ao ecra de detalhes da UC com a informação de turno prático actualizada. |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2

## Iteration 5
Iteration Name |  | Start date: |  | End Date: | Estimated Velocity
Selected User Stories |  |  | Tasks
|  |  | To Do |  |  | In Progress | Finished
8 | Eu como utilizador quero poder aceitar pedidos de trocas de turnos das UCS a qual estou inscrito, para poder trocar de turno | Priority | mostrar na MainActivity, apenas as Ucs em que a conta (email) esta inscrito |  | Tiago/Ley
|  | 3 |  |  | 1
Business Value
|  | Status | Fazer testes aceitacao |  | Ley/Tiago
3
|  |  | Fazer verificacao antes da autenticacao, antes de pedir |  | Ley/Tiago
2

## Config
Members | Possible Statuses | Priorities
Unassigned | To do | Low
Member 1 | In Progress | Medium
Member 2 | Blocked | High
Member 3 | Finished | Number
Member 4